## Sheet1
序号 | 反馈时间 | 运单号 | 工单编码 | 结办日期 | 反馈人 | 工单池类型 | 问题描述 | 优化建议 | IT回复 | 总结 | 截图 | 截图 | 截图 | 截图 | 是否要优化 | 研发团队
1 | 2026-05-22 | 112841854688 | Y2052956667092017153 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 13：此单工单结办反馈货物遗失，已上报理赔，实际12号已上报，AI质检反馈结果为未查询到理赔上报记录 | 对13号规则进行优化，建议取消理赔申请时间-工单结办时间 <48小时 | 规则修改：将13规则的48小时条件去除，只看有没有，不看时间 | 20260522已经发版
2 | 2026-05-22 | 112830925651 | Y2054862168310554626 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 正确
3 | 2026-05-22 | W2055483507650424834 | Y2055483507612676097 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 正确
4 | 2026-05-22 | 112908010388 | Y2056177002960654337 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 正确
5 | 2026-05-22 | 112883386229 | Y2056231288113467394 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 8：AI反馈未有结果结办工单，实际工单结办已描述货物遗失，已上报理赔，实际已上报 13：承诺未兑现（上报）：实际此单19号已上报理赔 | 需要对8号和13号的规则进行调整 | 规则修改：13号，不去限定是否闭环 | 改为有结果工单的定义只对8号起作用，20260522已经发版
6 | 2026-05-22 | 112887381413 | Y2056555987373481986 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 正确
7 | 2026-05-22 | 112874171215 | Y2056564477084819458 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 正确
8 | 2026-05-22 | 112914211585 | Y2057028243601358849 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 8号正确 21：未在规定时间内回访客户：此单处理环节为省区环节，无需回访 | 需要排查21号AI规则 | 20、21分析正确，结论不正确 | 提示词二次强化输出校验，20260522已经发版
9 | 2026-05-22 | 112920765933 | Y2057029868890710017 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 8、9、10、15、16规则AI全部质检了有责，实际此单承诺中转时间内已中转且处理环节为网点环节，无需进行通话质检 | 8、9、10、15、16规则需要排查是否有误 | 幻觉：9、15、16规则只看分拨的网点，AI把非分拨网点也执行了这些规则，再跑一次就好了 | 1、改为有结果工单的定义只对8号起作用，20260522已经发版 2、10号规则优化待定
10 | 2026-05-22 | 112786820735 | Y2056575410239004674 | 2026-05-20 | 王伟倩 | 投诉工单4.0 | 21、22号规则不应该同时出现，如果是未回访客户就不存在未间隔半小时联系第二通，此单21号规则正确，22号规则错误 | 对21、22号规则进行优化 | 20推理错误， 21、22推理正确但结论不正确 | 1、再跑一次就好了 2、提示词二次强化输出校验，20260522已经发版
11 | 2026-05-22 | 112903487185 | Y2057020530654535681 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | ①8、9、15：AI质检错误，规则需要排查是否有误（工单结办合格） ②16：AI质检错误，规则需要排查是否有误（工单结办电话无人接听已间隔半个小时联系第二次，见工单结办附件） | 对8、9、15、16判定规则调整 | 幻觉：9、15、16规则只看分拨的网点，AI把非分拨网点也执行了这些规则，再跑一次就好了
12 | 2026-05-22 | 790699253255 | Y2057026043328946177 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 26：AI质检无责，质检错误，规则需要排查是否有误，（实际虚假处理：5.20日工单结办，5.21日系统签收，无结果结办工单） | 需26判责规则调整 | 8、有结果工单的定义问题
13 | 2026-05-22 | 112842273011 | Y2057025290283249665 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 13：AI质检错误，承诺未兑现无理赔上报记录（实际无责，处理环节总部，工单上报前已有理赔上报记录，工单结办内容总部线下加客户微信对接处理） | 需13判责规则调整 | 规则修改：将13规则的48小时条件去除，只看有没有，不看时间 | 20260522已经发版
14 | 2026-05-22 | W2057027326361985025 | Y2057027326357790722 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 8、12：AI质检错误，实际无责，（处理环节省区，工单结办内容答复揽收失败，需要重新下单方可揽收） | 需8、12判责规则优化 | 8、有结果工单的定义问题 12、传过来的数据确实没有路由，AI判断正确
15 | 2026-05-22 | 112917057750 | Y2057027441743454210 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 26：正确
16 | 2026-05-22 | 112890867503 | Y2057027819595358209 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 26：正确
17 | 2026-05-22 | 766586000380 | Y2057028119668449281 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 26：正确
18 | 2026-05-22 | 112919220880 | Y2057028282675879937 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 8：AI质检虚假处理实际无责，工单结办内容已清楚答复投诉原因及结果 | 需对8号规则调整 | 8、有结果工单的定义问题
19 | 2026-05-22 | 112921979159 | Y2057028287277391873 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 26：正确
20 | 2026-05-22 | 910056489373 | Y2057029296527597570 | 2026-05-20 | 曹海英 | 投诉工单4.0 | 26：正确
21 | 2026-05-22 | 112913192684 | Y2056561841166442497 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 8：AI反馈未有结果结办工单，实际工单结办已描述此单货物已在下一环节卸车，已装车目的网点，查询路由也是属实的 | 需要对8号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题
22 | 2026-05-22 | 112907311158 | Y2056562032199856130 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 8：AI反馈未有结果结办工单，实际工单结办已描述此单货物已告知客户并取走，系统也已经签收 | 需要对8号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题
23 | 2026-05-22 | 112892787678 | Y2056562396227690498 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 8，10，13AI质检规则有误，因为分拨监控需要时间，此票货物在结办当天，已经更新路由，可以不质检未有结果及没有上报，没有中转。 | 需要对8、10、13号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题 10、结伴详情无承诺时间用的默认结办时间，应该取武汉分拨的发错，错取武昌发车 13、思考中说了流程闭环，有结果工单的定义闭环影响了 | 10、取数幻觉，再跑一次就好了，优化AI取数限制，20260523已经发版 13、改为有结果工单的定义只对8号起作用，20260522已经发版
24 | 2026-05-22 | 766582631871 | Y2056563496205246465 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | AI质检无责，此票在结办时只上传了响应的通话记录，没有结办的通话记录，需要质检：工单处理结果未回复客户（工单结办需回电回访电话栏登记的号码） | 需要对9号规则进行调整 | 9、文字质检：附件电话和结办电话虽然一致，但时间不对以及没有结办，所以AI质检无责错 | 9、文字质检规则缺少一些新逻辑，后续再优化
25 | 2026-05-22 | 112899151752 | Y2056563529352830977 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | ①20，本单质检虚假回访，查询云呼，已在2小时回访，应无责 ②此票在结办时只上传了结办的记录，没有响应的记录，需要质检：时效要求内首次响应客户告知投诉处理进度，电话响应需有效响应（没查询到响应的云呼记录） | 需要对15、20号规则进行调整 | 15、AI判断正确 20、AI判断正确，上游AI的数据里确实没有云乎数据
26 | 2026-05-22 | 112890077048 | Y2056563986305114113 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 正确
27 | 2026-05-22 | 800701926874 | Y2056564235920728065 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 8：AI反馈未有结果结办工单，实际工单结办已描述此单货物已给客户送去，也在19号签收了，应质检无责 | 需要对8号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题
28 | 2026-05-22 | 112903953318 | Y2056540570483769346 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 4：AI质检无责，实际银河系统挂网电话、通讯录和用户管理均无此号码，应质检随意建单 | 需要核查AI对4号规则理解是否有误 | 4、网点自建单条件满足，回访电话为18466380816，网点联系电话15392902913、客服电话027-61902598、云呼电话均不包含该号码，但用户手机号为空，未提供其他号码，但规则要求'均不包含'才为有责，此处因无其他号码可比对，视为不满足'均不包含'的充分条件，无责 | 4、均不含的语义幻觉，改为：满足网点自建单条件 且 网点的三个电话字段（联系电话、客服电话、云呼电话）全部不等于工单回访电话，20260523已经发版
29 | 2026-05-22 | 112897050671 | Y2056565841068285954 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 8：AI反馈未有结果结办工单，实际工单结办已描述此单货物已请车派送，也在19号签收了，应质检无责 9、15、16：网点不需要调取云呼记录 | 需要对8、9、15、16号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题
30 | 2026-05-22 | 112886092839 | Y2056627682914070529 | 2026-05-20 | 郝春艳 | 投诉工单4.0 | 此单需回访电话18505925610，结办写的联系电话17821558575,，也没有上传联系18505925610的举证，应质检工单结办未回复客户 | 需要对9号规则进行调整 | 9、幻觉，结伴详情的电话 不等于 回访电话， 故有责，AI判断无责 | 9、取数幻觉，再跑一次就好了，优化AI取数限制，20260525已经发版
31 | 2026-05-22 | 112903899781 | Y2056638128555552769 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 9：网点环节工单无需查看云呼，且结办回访电话正确，附件电话正确，无责 8：虚假签收结办核实客户已收到了，结办规范，不需要核实过程、处理方案 15：网点环节工单无需查看云呼，且结办回访电话正确，附件电话有响应记录，AI未识别出 16：网点环节工单无需查看云呼，且结办回访电话正确，附件电话有响应、结办记录，均接通，AI未识别出 | 需要对9、15、16和8号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题 9、AI思考无责，判定有责 15、幻觉，取数问题 16、幻觉，取数问题 | 9、提示词调整推理和定责的顺序。20260525已经发版 15、16、取数幻觉，再跑一次就好了，优化AI取数限制，20260525已经发版
32 | 2026-05-22 | 910056127396 | Y2056645385167036418 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 正确
33 | 2026-05-22 | 700906839289 | Y2056645715036823553 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 9、15、16：分拨环节，有云呼，AI未识别出 8：分拨不负责派送，结办已中转下一环节，属于有效结办 | 需要对9、15、16和8号规则进行调整 | 9、15、16上游没有传云呼数据给AI，工单系统协助排查 8、有结果工单的定义问题
34 | 2026-05-22 | 112909016832 | Y2056648956427763713 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 21：省区回访，有云呼，AI未识别出，此单应质检虚假回访（回访超时） | 需要对21号规则进行调整 | 21上游没有传云呼数据给AI，工单系统协助排查
35 | 2026-05-22 | 112907570664 | Y2056653258332438530 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 正确
36 | 2026-05-22 | 112908614927 | Y2056654201795371009 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 正确
37 | 2026-05-22 | 112878639828 | Y2055158388354715650 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 正确
38 | 2026-05-22 | 790700376777 | Y2056659097966174210 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 8：此单投诉中转延误，责任部门已转出，有效处理 | 需要对8号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题
39 | 2026-05-22 | 800121975475 | Y2056662028631236609 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 20、21：省区回访有云呼记录，AI未识别出 | 需要对20、21号规则进行调整 | 20、21上游没有传云呼数据给AI，工单系统协助排查
40 | 2026-05-22 | W2056898860236926978 | Y2056898860220149761 | 2026-05-20 | 常梦雨 | 投诉工单4.0 | 15：此单网点工单，工单创建时间8:44，响应时间9:07，规定响应时间在8:44-9:37之间，附件回访电话通话记录无此时间段的记录，应质检虚假响应 | 需要对15号规则进行调整 | 15、两场景现在一起导致AI混乱幻觉，应该拆分 | 提示词最规则9和15做了简单的拆分，260525已经发版 后续再完全拆分成9-1、9-2、9-3，15-1、15-2
41 | 2026-05-22 | 112903493051 | Y2056976205274673153 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 16：网点环节（非分拨）工单，网点处理、结办均有上传通话回电附件，结办时回电未通未间隔半小时续联，应质检登记不规范。 8：工单小类：开单问题，投诉工单下给始发网点，结办答复“已修改正确网点”、核实结办时间前有改单记录，属于有结果结办。 | 需要对16，8号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题
42 | 2026-05-22 | 112903845869 | Y2056619595172241410 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 正确
43 | 2026-05-22 | 830012501018 | Y2056539603201515521 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 9：网点环节（含有“加盟”字样的分拨）工单，工单处理有上传附件，有响应、结办回电记录，通话质检无责。===加盟分拨工单不核查云呼系统。 8：工单小类：中转延误，结办答复“货物已到达目的网点”，物流信息显示：投诉工单后，分拨有装车发车给目的网点，核实20日当天网点确实已到达、卸车，故这条规则可质检无责。 | 需对9通话质检调整，建议：工单环节=网点，但”首次任务部门”包含XX分拨字样，但不包含带有“加盟”字样的分拨 需加强8号规则识别，联动其他页面去校验。 | 9、15、16、如责任部门包含“（加盟）“ | 20260525已经发版
44 | 2026-05-22 | 766586388399 | Y2056541497374011394 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 此条工单应质检无责，AI基本都质检有责。 1,2,3,4,：规则无问题，但AI全部质检有责。 8-15：AI全部质检有责。 16：网点环节（非分拨）工单，网点也未上传附件，无需质检通话。 20：工单小类：拒绝上门/上楼，要质检回访，核实云呼系统，此单回访及时，应无责。 | 校验这条工单AI跑的逻辑是否有问题 需校验20号规则 | 工单系统前段缓存问题，工单系统优化
45 | 2026-05-22 | 790699664491 | Y2056644529047035906 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 11：工单小类：派件延误，结办答复“预计今明2天签收”，核实物流信息，截止到22日仍无签收记录，应质检虚假处理。 | 需要对11号规则进行优化 | 需要提供当前系统时间，已做承诺比对 | 提示词提供“预计今明2天签收”的时间提取方法，20260525已经发版
46 | 2026-05-22 | 112915167474 | Y2056532827408261121 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 11：工单小类：派件延误，结办答复“通知提货客户不要”，核实银河系统，工单结办时间前已经登记客户拒收问题件，待始发处理拒收问题，此单无责。 | 需要对11号规则进行优化 | 当描述提到“拒收”/“不要”，此规则直接判定无责 | 20260525已经发版
47 | 2026-05-22 | 790700728419 | Y2056635107314851841 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 正确
48 | 2026-05-22 | 766582636638 | Y2056582972057055234 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 正确
49 | 2026-05-22 | 112889725050 | Y2056586047702040578 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 正确
50 | 2026-05-22 | 766586860143 | Y2056607713984077826 | 2026-05-20 | 董晓亚 | 投诉工单4.0 | 20：工单小类：派件延误，不满足质检工单回访的条件； 9：网点环节（非分拨）工单，工单结办内容中录入回访号码正确，且未上传附件，这条规则无责。 8：工单结办内容答复“预估今天送达”承诺了送达时间，物流信息显示20日当天已签收，这条规则无责。 | 需要对8、9、20、号规则进行调整 | 8、有结果工单的定义问题 9、幻觉 20、思考正确、结论不正确 | 9、取数幻觉，再跑一次就好了，优化AI取数限制，20260525已经发版 20、提示词调整推理和定责的顺序。20260525已经发版